| TITOLO: Creation Rete Edge |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gestione | Funzione | Riferimento |
| REDATTO: | T.PSC.PPD T.PSC.PPD Gruppo di Lavoro: T.CTS.FMC.CE T.SN.CC.BD.I T.SN.CC.BD.I T.SN.CC.BD.I N-NOA/C.D.C N-NOA/NO.D.C N-NOA/NE.D.C | Cascella Roberta Angelici Alessandro Gruppo di Lavoro: Garofolo Andrea Guarracino Raffaele Marignoli Roberto Di Palma Dario Foglietti Paolo D’Ippolito Pierluigi Biasio Roberto |
| VERIFICATO: | T.CTS.FMC.CE | Marocco Domenico |
| APPROVATO: | T.CTS.FMC T.SN.CC.BD.I T.NO.PP.WD T.PSC.PPD | Maspes Laura Maccaglia Andrea Picca Michele Ravera Paolo |
| N° allegati: |  |  |
| Il presente documento è stato redatto in coerenza con: - Codice Etico e di Condotta del Gruppo Telecom Italia - Modello Organizzativo 231 del Gruppo Telecom Italia - Policy “Definizione” e Formalizzazione di Policy:Procedure ed Istruzioni Operative di Gruppo e di Business Process Management - Sviluppo dell’Identità Organizzativa - I nuovi Valori di Telecom Italia |  |  |

REGISTRO DELLE MODIFICHE

| N° Rev. | Descrizione | Data emissione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prima Emissione | 01/02/2018 |

INDICE

1. PREMESSA	5

2. DESTINATARI	5

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5

4. RIFERIMENTI	6

5. DESCRIZIONE PROCESSO E RESPONSABILITÀ	6

5.1. Scopo e descrizione breve del processo	6

5.2. Input/output del processo	7

5.3. Obiettivi (KPO / KPI / SLA)	7

5.4. Vincoli sul processo	7

5.5. Controlli di Compliance del processo	7

5.6. Creation Rete Edge	8

5.6.1. Contesto del processo	8

5.6.2. Flow del processo	9

5.6.3. Attività del processo	10

5.6.3.1. 01 / Network Analisys su rete EDGE	10

5.6.3.2. 02  / Avvio Creation EDGE dati	10

5.6.3.3. 02a / Avvio delle Attività a supporto della Creation EDGE	10

5.6.3.4. 02b / Elaborazione Studio di Fattibilità	11

5.6.3.5. 02c / Verifica  SdF	12

5.6.3.6. 03 / Rilascio Budget	12

5.6.3.7. 04 / Avvio della  Progettazione	13

5.6.3.8. 05 / Redazione Progetto Sistemistico	13

5.6.3.9. 06 /  Redazione del Progetto Esecutivo e Riesame della Progettazione	14

5.6.3.10. 07 / Realizzazione del Progetto	15

5.6.3.11. 07b / Attività di Provisioning	15

5.6.3.12. 08 / Collaudo Impianto (stand alone)	16

5.6.3.13. 09 / Validazione della progettazione Esecutiva	17

5.6.3.14. 10 / Richiesta Entrata Merci	17

5.6.3.15. 11 / Entrata Merci ed Esercibilità apparato	18

5.6.3.16. 12 / Configurazione, collaudo da sistema di gestione e messa in esercizio apparato	18

5.6.3.17. 13 / Validazione conclusiva del Progetto	19

5.6.4. Matrice RACI delle attività/attori del processo	20

5.6.5. Ruoli	21

5.6.6. Ruoli logici	22

5.6.7. KPI	24

5.6.8. Controlli di Compliance	25

5.6.9. Sistemi IT	26

6. GLOSSARIO	28

# PREMESSA

La rete geografica (Wide Area Network, WAN) che costituisce l’infrastruttura di connessione della rete multi-servizio IP, ha una struttura gerarchica e risulta composta da  tre segmenti distinti:

•il segmento metro/regionale che aggrega il traffico proveniente dalla rete di accesso verso i PoP nei quali sono presenti i nodi di servizio; nelle zone metropolitane a più alta densità di traffico, esiste uno strato IP/MPLS, chiamato OPM, che si appoggia, almeno in parte, su reti di trasporto Metro WDM

•la rete di lunga distanza (backbone) che collega i PoP fra loro e ai gateway internazionali verso Internet ed è costituita da uno strato IP/MPLS, chiamato OPB/NGCN, che si appoggia sulla rete ottica Kaleidon.

•Tra i due segmenti vengono inseriti i Router di Edge che rappresentano gli elementi di rete che abilitano l’autenticazione dei clienti consumer, attivano reti private virtuali, consentono l’accesso ad Internet, ecc...

Il livello di Edge è suddiviso in diversi sottoinsiemi:

* un primo sottoinsieme costituito dagli apparati che svolgono la funzione di raccolta degli accessi IP/MPLS (per i servizi di accesso Internet e di VPN-IP per la clientela Business/Executive ed OLO) denominati Router di Accesso/Provider Edge MPLS (RA/PE);

* un secondo sottoinsieme costituito dagli apparati che svolgono la funzione dei raccolta degli accessi per i servizi Fibra ed XDSL Residenziali ed OLO (B-NAS);

* un terzo sottoinsieme costituito dagli apparati che svolgono la funzione dei raccolta degli apparati della Core Mobile e del traffico della rete mobile in generale (NAM);

un quarto sottoinsieme costituito dagli apparati che svolgono la raccolta del traffico del PoP (SH) Fisso e Mobile.

# DESTINATARI

I destinatari del presente documento sono le funzioni aziendali Direzionali e Territoriali coinvolte dal processo e presenti nella matrice delle Responsabilità (Matrice RACI par.5.6.4)

# SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il processo si colloca nel Business Process Framework  ETOM in:

- L0 - Strategy, Infrastructure & Product

- L1 - Resource Development & Management

Scopo del presente documento è la descrizione delle modalità operative e le responsabilità del processo di fattibilità, progettazione e realizzazione della piattaforma di rete Edge IP comprensivo delle correlate attività di controllo e collaudo dei progetti.

Il documento aggiorna la quota parte della PSTB42 (PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE – PIATTAFORMA DI RETE), relativa alla specifica piattaforme di rete, in coerenza col piano di evoluzione documentale delle procedure di sistema Qualità.

Questa Istruzione Operativa si applica alle funzioni centrali e territoriali di Technology che detengono le responsabilità nel processo.

# RIFERIMENTI

I documenti SDI del processo sono:

- Definizione e Formalizzazione di Policy, Procedure ed Istruzioni Operative di Gruppo (Cod.2014-00152)

- Policy di Gruppo Business Process Management (Cod.2014-00151)

- Sviluppo dell’Identità Organizzativa - I nuovi Valori di Telecom Italia

# DESCRIZIONE PROCESSO E RESPONSABILITÀ

## Scopo e descrizione breve del processo

Il presente documento descrive la progettazione e la realizzazione della piattaforma di rete EDGE e può essere suddiviso nelle macroattività:

1.    Fattibilità (ove necessario)

2.    Progettazione

3.    Realizzazione e collaudo

4.    Configurazione

5.    Provisioning infrastrutturale  (da verificare)

Figure tipicamente presenti nel documento e corrispondenze nella tabella RACI:

- Analyst di Progetto, Ruolo logico "Planning Territoriali", afferente le Funzioni Territoriali di T.NO-NOA/P

- Planner di Plans & Program Wireline, appartenente alla funzione direzionale T.NO.PP.WD

- Performance Control  di Planning & Quality - Governance afferente la Funzione direzionale T.PQ.G.CFM

- Designer di Data Network, Ruolo logico "Sviluppo Core & Transport Territoriali", afferente le Funzioni Territoriali di T.N-NOA/D.C

- Specialist Data Network Development  della funzione  T.CTS.FMC.CE

- Designer di Network Provisioning afferente la funzione T.CTS.IPT.NP

- Specialist di Data Network Maintenance  della funzione T.SN.CC.BD.I

- MOI, Ruolo logico "Società", afferente l'impresa appaltatrice a cui vengono affidate le attività.

- Tecnico on Field , Ruolo logico della funzione OA

## Input/output del processo

Gli input del processo sono:

- Contratto/ordine firmato

- Norme Tecniche

- Piani Lavoro (Piano Operativo)

- Progetti di Business (PdB)

Gli output del processo sono:

- Attività su rete EDGE completata

I processi in input sono:

- Resource Development & Management

- Supply Chain Development & Management

## Obiettivi (KPO / KPI / SLA)

Gli obiettivi di performance sono:

KPO: riduzione dei tempi di emissione progetto esecutivo ed installazione dell’apparato/scheda/interfaccia a partire dalla ricezione del Progetto Sistemistico fino alla comunicazione della messa in esercizio dell’apparato/scheda/interfaccia

KPI

Tempo di completamento dell’installazione dell’apparato/scheda/interfaccia misurato a partire dall'approvazione del Progetto Sistemistico fino alla comunicazione dell'esito del Collaudo stand alone.

I KPI del processo sono (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.7):

- Tempo di completamento dell'installazione

## Vincoli sul processo

Non ci sono vincoli sul processo.

## Controlli di Compliance del processo

Non ci sono controlli di Compliance associati al processo.

## Creation Rete Edge

### Contesto del processo

### Flow del processo

### Attività del processo

#### 01 / Network Analisys su rete EDGE

Descrizione attività

Lo specialist di Data Network della funzione T.CTS.FMC.CE analizza lo stato di occupazione delle porte e di banda degli apparati e se necessario esprime l'esigenza di ampliamento, anche in collaborazione con la Funzione di Capacity Planning. qualora vengano riscontrate criticità, la stessa funzione conduce un'analisi al fine di determinare la tipologia di intervento più appropriato.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- Specialist (A e R) - T.CTS.FMC.CE

#### 02  / Avvio Creation EDGE dati

Descrizione attività

Su input del Piano Lavori o dell'esigenza di ampliamenti di Rete (evidenziati da attività Network Analisys o da Progetti di Business) si possono distinguere determinate tipologie di intervento:

- Se l’ampliamento è di natura dimensionale di norma non viene attivato un SdF in IRP e si innesca direttamente la progettazione sistemistica, non essendo necessaria l'autorizzazione di tipo economico specifico e attingendo direttamente a materiale disponibile a pozzo. Nel caso in cui il materiale non sia disponibile a magazzino si avvia l’iter di approvvigionamento.

- Se l’ampliamento richiede anche l'inserimento di nuovo nodo o di un link (ma anche un adeguamento dei sistemi di alimentazione) si innesca l'attività di Creation completa di SdF su IRP per la componente sistemi di alimentazione/spazi/condizionamento e se necessario per i circuiti geografici. Per quanto concerne il nodo di rete si attinge direttamente a materiale disponibile a pozzo; in caso di indisponibilità si avvia l’iter di approvvigionamento.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- Specialist (A e R) - T.CTS.FMC.CE

Input/output dell’attività

Input attività:

- Contratto/ordine firmato

- Norme Tecniche

- Piani Lavoro (Piano Operativo)

- Progetti di Business (PdB)

Output attività:

- Esigenza di intervento dimensionale

- Esigenza di intervento dimensionale ed infrastrutturale

#### 02a / Avvio delle Attività a supporto della Creation EDGE

Descrizione attività

Su input del Piano Lavori o dell'esigenza di adeguamento della Rete (emerse da attività di Network Analisys e/o da Progetti di Business) lo Specialist della funzione direzionale di T.CTS.FMC.CE inserisce su IRP la richiesta della fattibilità (SdF) per la valutazione degli eventuali interventi da eseguire per l'inserimento del nuovo nodo e la invia all' Analyst di Progetto della NOA.P di territorio.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- Specialist (A e R) - T.CTS.FMC.CE

Input/output dell’attività

Input attività:

- Esigenza di intervento dimensionale ed infrastrutturale

Output attività:

- Richiesta SdF

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- IRP

#### 02b / Elaborazione Studio di Fattibilità

Descrizione attività

L' Analyst di Progetto, afferente la Funzione NOA.P di territorio ricevuta la richiesta di Fattibilità provvede ad inserire su IRP:

- gli investimenti relativi agli apparati alimentazione/condizionamento/spazi ed ai materiali o la richiesta di fattibilità al Designer di Sviluppo Territoriale di Core & Transport ed i relativi tempi

- la richiesta di prenotazione delle risorse di trasporto ove già disponibili o della fattibilità del trasporto al Designer di Sviluppo Territoriale di Core & Transport ed i relativi tempi

- la richiesta all' Analyst Fibra Ottica di OA di prenotazione delle risorse o della fattibilità per i collegamenti  della rete in giunzione se non presenti

Verificate che le lavorazioni siano state completate ed i dati inseriti a sistema nei rispettivi moduli, l'Analyst di Progetto, confeziona la risposta d'insieme dello Studio di Fattibilità e la invia, tramite sistema IRP, al richiedente.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Planning Territoriali (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Richiesta SdF

Output attività:

- Esito SdF

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- IRP

#### 02c / Verifica  SdF

Descrizione attività

Lo Specialist della funzione T.CTS.FMC.CE riceve la risposta d’insieme dello SdF e ne verifica il contenuto;  in base alla verifica si possono verificare tre possibili esiti:

1.     la fattibilità non viene ritenuta congruente con quanto richiesto e viene risottoposta a nuova lavorazione da parte dell'Analyst di progetto

2.     la fattibilità è coerente con le richieste e non presenta costi aggiuntivi; in questo caso viene accettata e  direttamente avviata verso la progettazione sistemistica;

3.     la fattibilità è coerente con le richieste e presenta costi aggiuntivi; in questo caso lo Specialist richiede alla funzione direzionale di Governance di Planning & Quality il rilascio economico autorizzato con indicazione del CAI di riferimento. L'accettazione dello SdF avviene solo a valle del rilascio.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- Specialist (A e R) - T.CTS.FMC.CE

Input/output dell’attività

Input attività:

- Esito SdF

Output attività:

- Richiesta di rilascio CAI

- SdF accettato

#### 03 / Rilascio Budget

Descrizione attività

Il Performance di Control di Planning & Quality - Governance della funzione T.PQ.G.CFM, previo controllo di congruità con i piani operativi in essere eseguito dalla funzione T.NO.PP, provvede al rilascio di budget per la parte di attività dati (per l' acquisto del nodo e/o della scheda in caso di nodi/schede non disponibili a magazzino) e per gli eventuali adeguamenti infrastrutturali di contorno (circuiti ed impianti).

Emette pertanto un ODA Dati, se necessario, e le comunicazioni dei CAI ai "Planning Territoriali" ed alle funzioni terze (correlati) per l'autorizzazione delle quote economiche di competenza per la  realizzazione della attività di adeguamento infrastrutturale.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- PERFORMANCE CONTROL (A e R) - T.PQ.G.CFM

Input/output dell’attività

Input attività:

- Esigenza di intervento dimensionale

- Esigenza di intervento dimensionale ed infrastrutturale

- Richiesta di rilascio CAI

Output attività:

- OdA  dati

#### 04 / Avvio della  Progettazione

Descrizione attività

L'emissione dell'eventuale ODA Dati, la copertura economica dei rimanenti costi correlati allo SdF consentono allo Specialist Data Network Development della funzione T.CTS.FMC.CE  di avviare la redazione del progetto sistemistico.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- Specialist (A e R) - T.CTS.FMC.CE

Input/output dell’attività

Input attività:

- Esigenza di intervento dimensionale

- OdA  dati

- SdF accettato

#### 05 / Redazione Progetto Sistemistico

Descrizione attività

Lo Specialist  Data Network Development della funzione  T.CTS.FMC.CE redige il documento inserendo le informazioni di propria competenza ed il codice di riferimento dell’eventuale  SdF, a seconda della tipologia di attività richiesta e contestualmente popola su  ASCOT gli elementi dell’apparto di rete dati (nodo, scheda, porta, etc…) interessati dal progetto sistemistico stesso.

In caso di inserimento di un nuovo apparato il "Designer" Data Network Development della funzione  T.CTS.FMC.CE gli assegna un naming univoco.

Di seguito un elenco non esaustivo e non vincolante dei dati da inserire nel progetto sistemistico:

•       Codice SdF

•       OdA od eventuale RdA (relativi alla sola componente di rete dati)

•       Area/Località della centrale dove deve essere effettuato l’intervento

•       Tipo intervento (es Nuovo apparato/upgrade, etc.)

•       Data massima entro cui emettere il Progetto Esecutivo

•       Data massima entro cui completare l’installazione (data di chiusura collaudo)

•       Lista dei materiali

In caso di nuovi nodi, contestualmente all’emissione del Progetto Sistemistico viene coinvolta la struttura di Engineering e Development (T.ANED.F.ED) per la predisposizione dei telai necessari.

Il Progetto sistemistico viene approvato dal Responsabile di Network Development della funzione  T.CTS.FMC.CE (con la firma od altre forme di approvazione) ed inviato:

•       per competenza alla Core & Transport della NOA Territoriale ed alle altre funzioni aziendali interessate (p.e. T.SN.CC.BD) dal progetto

•       per conoscenza al fornitore/Impresa ed alle funzioni  coinvolte dal progetto.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- Specialist (R) - T.CTS.FMC.CE

- RESPONSABILE T.CTS.FMC.CE (A) - T.CTS.FMC.CE

Input/output dell’attività

Output attività:

- Progetto sistemistico approvato

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- ASCOT

#### 06 /  Redazione del Progetto Esecutivo e Riesame della Progettazione

Descrizione attività

Il "Designer" dello Sviluppo Core & Transport Territoriale redige il progetto esecutivo che costituisce il riferimento tecnico unico da utilizzare per le successive fasi di realizzazione ed integra al suo interno anche:

•        tutte le informazioni contenute nel progetto Sistemistico

•        i riferimenti del rilascio economico per gli aspetti non ricompresi nella componente rete dati

•        le informazioni relative alla collocazione fisica dell’apparato, comprensive dei collegamenti impiantistici

•        le informazioni relative all'eventuale adeguamento dei sistemi di alimentazione e condizionamento a cura della funzione BS

•        i dati della terminazione dell’apparato (primo raccordo di attestazione);

•        gli elaborati grafici e le tabelle dei materiali e delle prestazioni

•        eventuali indicazioni di particolari modalità di realizzazione

•        la data limite di consegna in coerenza con i tempi indicati nello SdF

•        gli eventuali impatti ambientali (presenza o meno di impatti ambientali generati dalle attività del progetto stesso da indicare nel modello MRA)

Contestualmente viene eseguito l'aggiornamento dei dati relativi ai link su ASCOT. I link vengono propagati automaticamente in ART; Il "Designer" dello Sviluppo Core & Transport Territoriale provvede manualmente alla caratterizzazione del circuito ed all'inoltro dell'attività al progettista competente per il provisioning.

Il progetto  esecutivo viene elaborato su sistema SIGRA e redatto in formato documento elettronico.

Al termine dell'attività Il "Designer" dello Sviluppo Core & Transport Territoriale genera le WR di collaudo, ingaggia la società appaltatrice, inviando il Progetto esecutivo, e ne coordina le attività.

Riesame della progettazione

Durante tutte le fasi di progettazione vengono fatti controlli sui sistemi e/o sui siti di interesse (riesame della progettazione). Il progetto viene approvato dal Responsabile della Funzione Territoriale della NOA.D.C (firma o altre forme di approvazione) prima dell'avvio della fase realizzativa.

In caso di incongruenze tra i requisiti progettuali e quanto realmente presente sui sistemi e/o se le condizioni realizzative rilevate in corso d’opera non consentono l’esecuzione dell’impianto come previsto a progetto, quest’ultimo viene modificato per riallinearlo ai nuovi requisiti di partenza o alle attuali condizioni del contesto; ciò potrebbe anche comportare una variazione economica.

Ove necessario, sarà richiesta la modifica alle funzioni responsabili del loro rilascio ed in caso la riedizione del Progetto Esecutivo avviene a valle dell’ulteriore rilascio del PdB .

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Sviluppo Core & Transport Territoriali (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Progetto sistemistico approvato

Output attività:

- Progetto esecutivo approvato

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- ART

- ASCOT

- SIGRA/IT

#### 07 / Realizzazione del Progetto

Descrizione attività

Ad inizio lavori il fornitore/Impresa invia il modulo CIL (Comunicazione Inizio Lavori) e la comunicazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenza controfirmata al Designer dello "Sviluppo Core & Transport".

Nel caso in cui il lavoro venga eseguito con MOS è richiesta la sola comunicazione di inizio lavori

L’impresa  esegue l’installazione dell’apparato, i raccordi di centrale e le permute indicare nel progetto esecutivo e secondo le regole descritte nelle Norme Tecniche di installazione e realizzazione .

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Società (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Progetto esecutivo approvato

Output attività:

- RCI (Richiesta Collaudo Impianto)

#### 07b / Attività di Provisioning

Descrizione attività

In base alle risorse logiche caricate su ART/PMP, il Designer di Network Provisionig della funzione T.CTS.IPT.NP avvia la fase di configurazione del collegamento sulle banche dati DYN e TNM;

se necessario emette le WR per la realizzazione a cura MOS dei bretellaggi e delle permute mancanti.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- DESIGNER (A e R) - T.CTS.IPT.NP

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- ART

- DYNAMICINVENTORY

- TNM (Transport Network Manager)

#### 08 / Collaudo Impianto (stand alone)

Descrizione attività

Ad attività realizzativa conclusa l'impresa invia la Richiesta di Collaudo Impianto (RCI) alla funzione T.SN.CC.BD.I e al "Designer" dello Sviluppo Core & Transport Territoriale

Il collaudo stand alone verifica la corretta realizzazione dell'impianto e l'effettiva visibilità dell'apparato dal sistema di gestione attraverso un collegamento dedicato che prende il nome di  "fuori banda".

Il collaudo viene eseguito congiuntamente dall'Impresa, dal Tecnico Open Access e dallo Specialist Data Network della funzione T.SN.CC.BD.I

Il Tecnico di Open Access, ingaggiato tramite WR dedicata, verifica l’avvenuta installazione dell’apparato, la presenza dei bretellaggi, raccordi e permute di centrale commissionate all’impresa.

Allo Specialist  Data Network è demandata l’attività di:

- verifica dell’effettiva raggiungibilità dell’apparato

- verifica e controllo della realizzazione dei link infrastrutturali

- verifica della funzionalità del collegamento denominato “fuoribanda”

Al termine dell'attività:

- l'impresa invia il modulo CUI al progettista della NOA.D.C

- il Tecnico Open Access riscontra positivamente la WR di collaudo, la chiusura della WR darà il riscontro di collaudo positivo verso la  NOA/XX.D.C;

Analogamente lo Specialist  Data Network conferma la chiusura del collaudo per la parte di propria competenza e lo comunica allo Sviluppo Core & Transport Territoriale; inserisce inoltre l'apparato nell'elenco condiviso dei Network Element che devono essere successivamente configurati e collaudati dalla parte CCN del settore T.SN.CC.BD.I

Con questo atto si intende effettuata la verifica della progettazione esecutiva (cfr. Glossario)

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- SPECIALIST (A e R) - T.SN.CC.BD.I

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Società (R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- RCI (Richiesta Collaudo Impianto)

Output attività:

- Comunicazione di chiusura collaudo

- CUI  Certificato inviato dall'Impresa

#### 09 / Validazione della progettazione Esecutiva

Descrizione attività

Il "Designer" dello Sviluppo Core & Transport Territoriale:

- riceve il CUI, la comunicazione di chiusura collaudo stand alone e ne controlla  il contenuto

- verifica la chiusura positiva della WR di Collaudo

- conferma il completamento delle attività richieste nel Progetto Esecutivo sottoscrivendo, con firma o altra forma di approvazione, 
Il CUI emesso dall’impresa e lo archivia .Il CUI normalmente comprende anche le informazioni economiche in caso non fosse esplicitata il progettista di territorio inserisce nei campi predisposti la dizione " n.d." .

- inoltra via e-mail il tutto, compreso il CUI sottoscritto, allo Specialist Data Network Development  della funzione  T.CTS.FMC.CE.

Con questo atto si intende effettuata la verifica della progettazione (cfr. Glossario)

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Sviluppo Core & Transport Territoriali (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Comunicazione di chiusura collaudo

- CUI  Certificato inviato dall'Impresa

Output attività:

- CUI sottoscritto

#### 10 / Richiesta Entrata Merci

Descrizione attività

La funzione T.CTS.FMC.CE a fronte:

1) della comunicazione dell'esito positivo della Validazione della progettazione Esecutiva da parte del "Designer" dello Sviluppo Core & Transport Territoriale, con il CUI sottoscritto;

2) del documento, se fornito dall’impresa, nel quale sono riportate le valorizzazioni economiche (eventualmente aggregate per interventi)

verifica la congruenza dei dati economici rispetto all’attività riportata nel CUI e ne valida la correttezza, inviando la richiesta di autorizzazione al pagamento al Performance di Control di Planning & Quality - Governance della funzione T.PQ.G.CFM e per conoscenza al responsabile della funzione T.CTS.FMC.CE.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- Specialist (R) - T.CTS.FMC.CE

- RESPONSABILE T.CTS.FMC.CE (A) - T.CTS.FMC.CE

Input/output dell’attività

Input attività:

- CUI sottoscritto

Output attività:

- Richiesta di entrata merci

#### 11 / Entrata Merci ed Esercibilità apparato

Descrizione attività

A fronte della richiesta di autorizzazione al pagamento, il Performance di Control di Planning & Quality - Governance della funzione T.PQ.G.CFM provvede a:

- operare su SAP, inserendo la richiesta e registrando il codice di autorizzazione al pagamento;

- dare riscontro al richiedente comunicando il suddetto codice SAP

- effettuare l'Entrata Merci, parziale o totale in relazione alla richiesta

- dichiarare l'Esercibilità dell'Impianto, dando l'avvio al processo di ammortamento dei “cespiti” generati dalle attività d’investimento.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- PERFORMANCE CONTROL (A e R) - T.PQ.G.CFM

Input/output dell’attività

Input attività:

- Richiesta di entrata merci

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- SAP-P01

#### 12 / Configurazione, collaudo da sistema di gestione e messa in esercizio apparato

Descrizione attività

Allo Specialist Data Network della funzione T.SN.CC.BD.I è demandata l’attività di:

- verifica della configurazione della macchina installata

- verifica versione della release inserita sul nodo dall'impresa

- prove di connessione del fuoribanda su entrambi i processori.

Lo Specialist Data Network della funzione T.SN.CC.BD.I preleva dall'elenco condiviso gli apparati che devono essere lavorati e procede:

- configurare il nuovo nodo, verificare i link e eseguire le prove di funzionalità delle schede

- collaudare il nuovo nodo dal sistema di gestione, verificare ed implementare gli allarmi nei sistemi di supervisione

- mettere in esercizio il nodo

Al termine, invia una comunicazione di messa in esercizio del nodo tramite mail al "Designer" di Network Development della funzione T.CTS.FMC.CE ed alla NOA/XX.D.C

Con questo atto si intende effettuata la verifica della progettazione sistemistica (cfr. Glossario)

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- SPECIALIST (A e R) - T.SN.CC.BD.I

Input/output dell’attività

Output attività:

- Comunicazione di messa in esercizio dell’apparato

#### 13 / Validazione conclusiva del Progetto

Descrizione attività

A fronte della Comunicazione di messa in esercizio dell’apparato/scheda/interfaccia, lo Specialist Data Network Development della funzione T.CTS.FMC.CE procede alla validazione conclusiva del Progetto mandando apposita comunicazione di chiusura dell’attività di Progetto (p.e.: email) al proprio responsabile

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- Specialist (A e R) - T.CTS.FMC.CE

Input/output dell’attività

Input attività:

- Comunicazione di messa in esercizio dell’apparato

Output attività:

- Attività su rete EDGE completata

### Matrice RACI delle attività/attori del processo

| Ruoli (Job) | Specialist |  | PERFORMANCE CONTROL | PLANNER | Engineer | RESPONSABILE T.CTS.FMC.CE |  |  |  | DESIGNER | SPECIALIST |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruoli logici |  | Planning Territoriali |  |  |  |  | Infrastructures & Energy Territoriali | Sviluppo Core & Transport Territoriali | Società |  |  | Tecnico On Field |
| Strutture | T.CTS.FMC.CE | Vedi par. 5.6.6 | T.PQ.G.CFM | T.NO.PP.WD | T.ANED.F.ED | T.CTS.FMC.CE | Vedi par. 5.6.6 | Vedi par. 5.6.6 |  | T.CTS.IPT.NP | T.SN.CC.BD.I | Vedi par. 5.6.6 |
| 01 Network Analisys su rete EDGE | R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 Avvio Creation EDGE dati | R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02a Avvio delle Attività a supporto della Creation EDGE | R A | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02b Elaborazione Studio di Fattibilità |  | R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02c Verifica SdF | R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 Rilascio Budget |  |  | R A | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 Avvio della Progettazione | R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 Redazione Progetto Sistemistico | R |  |  |  | C | A |  |  |  |  |  |  |
| 06 Redazione del Progetto Esecutivo e Riesame della Progettazione |  |  |  |  |  |  | C | R A |  |  |  |  |
| 07 Realizzazione del Progetto |  |  |  |  |  |  |  | C | R A |  |  |  |
| 07b Attività di Provisioning |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R A |  |  |
| 08 Collaudo Impianto (stand alone) |  |  |  |  |  |  |  | I | R |  | R A | C |
| 09 Validazione della progettazione Esecutiva | I |  |  |  |  |  |  | R A |  |  |  |  |
| 10 Richiesta Entrata Merci | R |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 11 Entrata Merci ed Esercibilità apparato |  |  | R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Configurazione, collaudo da sistema di gestione e messa in esercizio apparato | I |  |  |  |  |  |  | I |  |  | R A |  |
| 13 Validazione conclusiva del Progetto | R A |  |  |  |  | I |  | I |  |  |  |  |

### Ruoli

| Nome | Descrizione | Sigla aziendale ruolo |
| --- | --- | --- |
| PLANNER | 52718260_NETWORK_TECHNOLOGICAL PLANNING_TECHNICAL & ECONOMICAL PLANNING_PLANNER | T.NO.PP.WD |
| Specialist | 52207702_NETWORK_ENGINEERING_DATA NETWORK_SPECIALIST | T.CTS.FMC.CE |
| PERFORMANCE CONTROL | 52663422_INFRASTRUCTURES NETWORK_PROGRAM & PROCESS_ECONOMICS MANAGEMENT_PERFORMANCE CONTROL | T.PQ.G.CFM |
| SPECIALIST | 52814949_NETWORK_MAINTENANCE_DATA NETWORK_SPECIALIST | T.SN.CC.BD.I |
| DESIGNER | 52440075_NETWORK_PROVISIONING_DATA NETWORK & TRANSPORT_DESIGNER | T.CTS.IPT.NP |
| Engineer | 52207649_NETWORK_ENGINEERING_WIRELINE ACCESS_ENGINEER | T.ANED.F.ED |
| RESPONSABILE T.CTS.FMC.CE | 52207702____RESPONSABILE T.CTS.FMC.CE | T.CTS.FMC.CE |

### Ruoli logici

Planning Territoriali:

- N-NOA/C.P PLANS & PROGRAM CENTRO

- N-NOA/NE.P PLANS & PROGRAM NORD EST

- N-NOA/NO.P PLANS & PROGRAM NORD OVEST

- N-NOA/S.P PLANS & PROGRAM SUD

Infrastructures & Energy Territoriali:

- BS.RE.I/C EX ENERGY & SPECIAL PROJECTS

- BS.RE.I/S EX ENERGY & SPECIAL PROJECTS

- N-NOA/NE.I EX INFRASTRUCTURES NORD EST

- N-NOA/NO.I EX INFRASTRUCTURES NORD OVEST

Sviluppo Core & Transport Territoriali:

- N-NOA/C.D.C CORE & TRANSPORT CENTRO

- N-NOA/NE.D.C CORE & TRANSPORT NORD EST

- N-NOA/NO.D.C CORE & TRANSPORT NORD OVEST

- N-NOA/S.D.C CORE & TRANSPORT SUD

Società:

Tecnico On Field:

Tecnico On Field Impianti & Servizi Assurance & Delivery Integrated

- AOL/AM ACCESS OPERATIONS LINE ABRUZZO-MOLISE

- AOL/BAS ACCESS OPERATIONS LINE BASILICATA

- AOL/CAL ACCESS OPERATIONS LINE CALABRIA

- AOL/CAM ACCESS OPERATIONS LINE CAMPANIA

- AOL/EMO ACCESS OPERATIONS LINE EMILIA OVEST

- AOL/ER ACCESS OPERATIONS LINE EMILIA-ROMAGNA

- AOL/FVG ACCESS OPERATIONS LINE FRIULI VEN.GIULIA

- AOL/LAZ ACCESS OPERATIONS LINE LAZIO

- AOL/LCE ACCESS OPERATIONS LINE LOMB.CENTRO-EST

- AOL/LIG ACCESS OPERATIONS LINE LIGURIA

- AOL/LN EX ACCESS OPERATIONS LINE LOMBARDIA NORD

- AOL/LNO ACCESS OPERATIONS LINE LOMB.NORD OVEST

- AOL/MAR ACCESS OPERATIONS LINE MARCHE

- AOL/MI ACCESS OPERATIONS LINE MILANO

- AOL/NA ACCESS OPERATIONS LINE NAPOLI

- AOL/PIE ACCESS OPERATIONS LINE PIEMONTE

- AOL/PUG ACCESS OPERATIONS LINE PUGLIA

- AOL/RM ACCESS OPERATIONS LINE ROMA

- AOL/SAR ACCESS OPERATIONS LINE SARDEGNA

- AOL/SIE ACCESS OPERATIONS LINE SICILIA EST

- AOL/SIO ACCESS OPERATIONS LINE SICILIA OVEST

- AOL/TAA ACCESS OPERATIONS LINE TRENTINO A.ADIGE

- AOL/TO SUD EX ACCESS OPERATIONS LINE TOSCANA SUD

- AOL/TOE ACCESS OPERATIONS LINE TOSCANA EST

- AOL/TOO ACCESS OPERATIONS LINE TOSCANA OVEST

- AOL/TOVA ACCESS OPERATIONS LINE TORINO-V.D'AOSTA

- AOL/UMB ACCESS OPERATIONS LINE UMBRIA

- AOL/VE ACCESS OPERATIONS LINE VENETO

### KPI

| Titolo | Codice | Algoritmo | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo di completamento dell'installazione |  |  | Tempo di completamento dell’installazione dell’apparato/scheda/interfaccia misurato a partire dall'approvazione del Progetto Sistemistico fino alla comunicazione dell'esito del Collaudo stand alone. |

### Controlli di Compliance

Non ci sono controlli di Compliance associati al processo.

### Sistemi IT

| Nome | Descrizione | Codice sistema |
| --- | --- | --- |
| ART | sistema di NetworK Analysis e provisioning infrastrutturale della Rete di Trasporto | SI 00000776 |
| SIGRA/IT | Gestione progettazione grafica impianti trasmissivi/sistemi/radio/cavi | SI 00000912 |
| IRP | piattaforma integrata di reporting con uno standard tecnologico comune che fornisce un singolo punto di accesso alla reportistica di Network Inventory ed alla Network Analysis | SI 00001922 |
| TNM (Transport Network Manager) | Il sistema SGSDH-NM consente di controllare lâintera rete di trasporto SDH e WDM, sia per le componenti regionali (in configurazione ad anello) che per la componente nazionale, in configurazione ad anello (rete Arianna) a maglia (rete Phoenix/KOSMOS, protetta mediante Restoration). Il sistema SGSDH-NM consente inoltre di controllare la rete di trasporto PTN e WDM sia per le componenti regionali (PTN metro regional) che per la componente nazionale in configurazione a maglia (rete KALEIDON, protetta mediante Restoration) e rete KOSMOS (protetta mediante Restoration). Il sistema SGSDH-NM dispone di funzionalitÃ di network creation, path provisioning, gestione allarmi e performance monitoring per la rete di competenza. Per le attivitÃ di network creation e path provisioning, il sistema SGSDH-NM (componente GTW) riceve gli Ordinativi di Lavoro relativi alle risorse di competenza mediante interfaccia automatica con il sistema UNICA/T, via bus Tibco. Lâaccesso alle funzionalitÃ del sistema SGSDH-NM Ã¨ disponibile, attraverso lâutilizzo di workstation client o via Web, per gli operatori del Centro Nazionale supporto SDH, dei Centri Nazionali Operation, dei Centri di Provisioning Nazionali e di Customer Service. Network Creation, path provisioning, gestione allarmi e performance monitoring per la rete SDH e WDM. (Regionale in configurazione ad anello e Nazionale in configurazione ad anello, rete Arianna, e a maglia, rete Phoenix) | AP 00013650 |
| ASCOT | Assistente Configurazione Trasporto (ex TIM): progettaz., configuraz. Rete ATM | SI 00000971 |
| SAP-P01 | SAP R/3 Wireline per la gestione di varie Business Unit, per i Moduli AA, CO, FI, CO, FI, MM, PM, PS, RE, SD e TS e per i SAP R/3 WIRELINE Processi Acquisti, Amministrazione, Controlling, Immobili, Logistica e Rete | SI 00002485 |
| DYNAMICINVENTORY | Sistema di Provisioning/Delivery per servizi fonia dati fisso mobile e Inventory risorse di rete- | TI 00102596 |

# GLOSSARIO

Riesame della progettazione

Si intende per Riesame della progettazione la verifica dell’idoneità, dell’adeguatezza e dell’efficacia a conseguire i risultati tecnici stabiliti della progettazione stessa.

L’approvazione del Progetto Esecutivo, costituita dalle firme (o da altre forme di approvazione) riportate sul frontespizio dello stesso, ne autorizza l’utilizzo per l’attività di realizzazione e costituisce l’evidenza del riesame.

Nel caso di Riesame negativo, il Progetto Esecutivo viene modificato per riallinearlo ai nuovi requisiti di partenza o alle mutate condizioni del contesto.

La necessità di procedere ad una modifica del Progetto Esecutivo può scaturire dal fatto che è stata rilevata una condizione che non consente la realizzazione come prevista.

Il Progetto Esecutivo può quindi essere soggetto a modifica tecnico-economica, in modo da essere adeguato alle nuove esigenze.

La riedizione del Progetto Esecutivo può determinare una variazione dei documenti di acquisto e/o nuove richieste di autorizzazioni verso Enti Esterni.

Verifica della Progettazione

Si intende per Verifica della progettazione il controllo che la realizzazione effettuata soddisfi i requisiti tecnici previsti nel progetto.

La Verifica della Progettazione viene eseguita e documentata al termine dell’intervento realizzativo, sulla base dei risultati di installazione e/o collaudo dell’impianto.

L’evidenza della Verifica è data dalla firma (o da altre forme di approvazione) del Responsabile del Collaudo sui moduli previsti dalle Norme Tecniche e/o Istruzioni di Lavoro.

Per gli apparati che lo prevedono, l’evidenza avviene con l’invio del modulo di collaudo da Sistema di gestione.

Per alcune tipologie di progetto come ad es. le strutture passive (raccordi, strutture di fila trasmissive, collegamenti, infrastrutture di posa), la verifica coincide con la validazione della progettazione.

Validazione della Progettazione

Si intende per Validazione della progettazione la conferma che i requisiti relativi ad un utilizzo o ad un’applicazione specifici siano stati soddisfatti.

A fronte della ricezione del modulo CUI “Comunicazione Ultimazione Impianto e di tutta la documentazione prevista (moduli, misure, controlli e collaudi effettuati), il responsabile della funzione che ha commissionato l’intervento decide se validare o no il progetto.

La validazione della progettazione è attestata dalla firma del responsabile nella sezione apposita del modulo CUI, o da altre forme di approvazione, quali ad esempio email o verbale di riunione, con riferimento a un singolo o a più impianti.

All'atto della validazione dovranno essere esplicitati in funzione dell'attività eseguita i seguenti casi: collaudo non previsto, collaudo positivo per apparati senza sistema di gestione, collaudo e acquisizione positiva per apparati con sistema di gestione.

Le registrazioni della validazione finale sono conservate dalle funzioni competenti.

Nel caso di progetti eseguiti con MOS, a valle di una attestazione di fine lavori della Funzione Operativa Territoriale di Technology competente, la validazione della progettazione è attestata dal caricamento, da parte del progettista, dell’impianto ultimato in specifiche banche dati.

I modelli e la tipologia delle informazioni in essi contenute, citati nella verifica e nella validazione sono riportati nella Linea Guida Operativa “Nota Dispositiva per la gestione ed archiviazione dei documenti necessari all’Entrata Merci ed alla Esercibilità”.